## 2021-2024
[5 empty] | 0-meting | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  | Verantwoordelijke | Analytische code | Begroting | [7 empty] | Status resultatenrekening
SD | OD | Actie | Omschrijving | Indicator |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | kosten 2021 | opbrengsten 2021 | kosten 2022 | opbrengsten 2022 | kosten 2023 | opbrengsten 2023 | kosten 2024 | opbrengsten 2024 | kosten 2021 | opbrengsten 2021 | kosten 2022 | opbrengsten 2022 | kosten 2023 | opbrengsten 2023 | kosten 2024 | opbrengsten 2024
SD001 | SD001 |  | Volley Vlaanderen wil maximaal inzetten op het verdiepen én het verbreden van het aanbod in functie van specifieke doelgroepen | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten SD001 | som opbrengsten SD001 | som kosten SD001 | som opbrengsten SD001 | som kosten SD001 | som opbrengsten SD001 | som kosten SD001 | som opbrengsten SD001 | som kosten SD001 | som opbrengsten SD001 | som kosten SD001 | som opbrengsten SD001 | som kosten SD001 | som opbrengsten SD001 | som kosten SD001 | som opbrengsten SD001
SD001 | OD001 |  | Start2Volley : inzetten op instroom vanaf 2,5 jaar met een aangepast aanbod per niveau | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten OD001 | som opbrengsten OD001 | som kosten OD001 | som opbrengsten OD001 | som kosten OD001 | som opbrengsten OD001 | som kosten OD001 | som opbrengsten OD001 | som kosten OD001 | som opbrengsten OD001 | som kosten OD001 | som opbrengsten OD001 | som kosten OD001 | som opbrengsten OD001 | som kosten OD001 | som opbrengsten OD001
SD001 |  | A001 | Ontwikkelen van een specifiek aanbod voor U9 rond balgewenning (cfr. Multiskillz for volley) | Uitschrijven actieplan | Nieuw | Timing 2021: Actieplan; Timing 2022: Uitvoering | Clubcoaches | 10101 | 6000
SD001 |  | A002 | Ontwikkelen van een specifiek aanbod voor U7 rond bewegingsschool (cfr. risicovol sporten) | Uitschrijven actieplan | Nieuw | Timing 2023: Actieplan; Timing 2024: Uitvoering | Clubcoaches | 10102 | 15000
SD001 |  | A003 | SmashVolley-toernooien organiseren in samenwerking met schoolsportfederaties, clubs of andere actoren | aantal toernooien/jaar | Nieuw | Timing 2021: 15; Timing 2022: 20; Timing 2023: 25; Timing 2024: 30 | Ann Vanwittenbergh | 10103 | 5000
SD001 | OD002 |  | Het opzetten van een actieplan rond het optimaliseren van de werking van de jeugdcommissie en de samenwerking tussen de BLVV's en VV | [10 empty] | Jeugdcommissie |  | som kosten OD002 | som opbrengsten OD002 | som kosten OD002 | som opbrengsten OD002 | som kosten OD002 | som opbrengsten OD002 | som kosten OD002 | som opbrengsten OD002 | som kosten OD002 | som opbrengsten OD002 | som kosten OD002 | som opbrengsten OD002 | som kosten OD002 | som opbrengsten OD002 | som kosten OD002 | som opbrengsten OD002
SD001 |  | A004 | implementatie van een uniforme jeugdcompetitiereglement in alle niveau's in alle BLVV op basis van de reeds goedgekeurde krachtlijnen | Uniform competitiereglement | NVT | [8 empty] | Jeugdcommissie | 10201 | bar: Timing 2021
SD001 |  | A005 | Hervormingsplannen voor onze VJCL vanaf seizoen 21-22 om verdere topkwaliteit te garanderen | Doorgevoerde hervorming | Nieuw | [8 empty] | Werkgroep VJCL | 10202 | bar: Timing 2021 to Timing 2022
SD001 |  | A006 | Visie "iedereen speelt even veel bij de jeugd" verspreiden | Campagne | Nieuw | Timing 2021: Actieplan; Timing 2022: Uitvoeren | Jeugdcommissie | 10203
SD001 |  | A007 | Organisatie van Start2Volley-clinics onderbouw in elke BLVV | Minimum aantal clinics/regio | 2 | Timing 2021: 2; Timing 2022: 2; Timing 2023: 2; Timing 2024: 2 | Ann Vanwittenbergh | 10204
SD001 |  | A008 | Organisatie van Start2Volley-clinics bovenbouw in elke BLVV | Minimum aantal clinics/regio | 2 | Timing 2021: 2; Timing 2022: 2; Timing 2023: 2; Timing 2024: 2 | Ann Vanwittenbergh | 10205
SD001 |  | A009 | Organisatie van Start2Volley-trainingen in elke BLVV | Aantal trainingen/BLVV | Nieuw | Timing 2021: 10; Timing 2022: 15; Timing 2023: 20; Timing 2024: 20 | Ann Vanwittenbergh | 10206
SD001 |  | A010 | Organisatie van Start2Volley-toernooien per bovenlokale vereniging | Minstens aantal toernooien/regio | 4 | Timing 2021: 4; Timing 2022: 4; Timing 2023: 5; Timing 2024: 5 | Ann Vanwittenbergh | 10207
SD001 |  | A011 | Organisatie van VOLTIS in elke BLVV | 1 organisatie/BLVV | 1 | [8 empty] | Jeugdcommissie | 10208 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD001 |  | A012 | Organisatie van jeugdeindronden op Vlaams niveau | aantal organisaties voor alle niveaus | 1 | [8 empty] | Jeugdcommissie | 10209 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD001 |  | A013 | Organisatie van jeugdeindronden op nationaal niveau | aantal organisaties voor alle niveaus | 1 | [8 empty] | Jeugdcommissie | 10210 | bar: Timing 2022; Timing 2024
SD001 |  | A014 | Organisatie van IPJOT afhankelijk van de leeftijden | Aantal toernooien/leeftijdsgroep/2 jaar | 5 | Timing 2021: 5; Timing 2022: 5; Timing 2023: 5; Timing 2024: 5 | Jeugdcommissie | 10211
SD001 | OD003 |  | De sport aantrekkelijker maken voor jongens met een grotere instroom tot gevolg tot 7500 jongens (jeugd) | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten OD003 | som opbrengsten OD003 | som kosten OD003 | som opbrengsten OD003 | som kosten OD003 | som opbrengsten OD003 | som kosten OD003 | som opbrengsten OD003 | som kosten OD003 | som opbrengsten OD003 | som kosten OD003 | som opbrengsten OD003 | som kosten OD003 | som opbrengsten OD003 | som kosten OD003 | som opbrengsten OD003
SD001 |  | A015 | Werkgroep oprichten om het aanbod voor jongens vorm te geven |  | Nieuw | [8 empty] | Clubcoaches | 10301 | bar: Timing 2021
SD001 |  | A016 | Ontwikkelen van een volleybalvorm voor jongens |  | Nieuw | [8 empty] | Werkgroep Jongens en volleybal | 10302 | bar: Timing 2022
#REF! |  | A017 | Jaarlijkse promocampagnes om jongens te bereiken | Promocampagnes | Nieuw | [8 empty] | Werkgroep Jongens en volleybal | 10303 | bar: Timing 2022 to Timing 2024
#REF! | OD004 |  | Verder ondersteuning van de recreatieve tak in het volleybal | [10 empty] | Joeri Van de Wiele |  | som kosten OD004 | som opbrengsten OD004 | som kosten OD004 | som opbrengsten OD004 | som kosten OD004 | som opbrengsten OD004 | som kosten OD004 | som opbrengsten OD004 | som kosten OD004 | som opbrengsten OD004 | som kosten OD004 | som opbrengsten OD004 | som kosten OD004 | som opbrengsten OD004 | som kosten OD004 | som opbrengsten OD004
#REF! |  | A018 | Opstarten recreatieve competitie in de regio's waar Volley Vlaanderen nog geen recreatief aanbod heeft |  | Nieuw | [8 empty] | Joeri Van de Wiele | 10401 | bar: Timing 2022
#REF! |  | A019 | Samenwerkingen met de recreatieve federaties die reeds aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen verder intensifiëren |  | Ongoing | [8 empty] | Joeri Van de Wiele | 10402 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A020 | Verderzetten van gesprekken met bestaande niet aangesloten recreatieve federaties om tot samenwerking te komen |  | Ongoing | [8 empty] | Joeri Van de Wiele | 10403 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A021 | Uitwerken van een aanbod eenvoudige oefenvormen op maat van recreatieve trainingen |  | Nieuw | [8 empty] | Joeri Van de Wiele | 10404 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A022 | Uitwerken van een voorbeeld draaiboek voor organisatie van een recreatief toernooi |  | Nieuw | [8 empty] | Joeri Van de Wiele | 10405 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A023 | Iedere deelnemer die meespeelt aan een recreatief toernooi (beach-, gras-, snowvolley) aansluiten bij de federatie door middel van laagdrempelige aansluitingsvormen |  | Nieuw | [8 empty] | Joeri Van de Wiele | 10406 | bar: Timing 2022
#REF! | OD005 |  | Volleybal ontwikkelen als medisch verantwoorde sport | [10 empty] | Medische commissie |  | som kosten OD005 | som opbrengsten OD005 | som kosten OD005 | som opbrengsten OD005 | som kosten OD005 | som opbrengsten OD005 | som kosten OD005 | som opbrengsten OD005 | som kosten OD005 | som opbrengsten OD005 | som kosten OD005 | som opbrengsten OD005 | som kosten OD005 | som opbrengsten OD005 | som kosten OD005 | som opbrengsten OD005
#REF! |  | A024 | Minstens 1 arts bij het gezond sporten-beleid van de federatie betrekken |  | 0 | [8 empty] | Medische commissie | 10501 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A025 | Beschikken over een medische commissie die minstens 2x per jaar bijeenkomt | Aantal bijeenkomsten van medische commissie | 0 | Timing 2021: 2; Timing 2022: 2; Timing 2023: 2; Timing 2024: 2 | Medische commissie | 10502
#REF! |  | A026 | Analyse van de sportspecifieke risico's | Uitgevoerde analyse | 1x/jaar | [8 empty] | Medische commissie | 10503 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A027 | Preventief aanbod voorzien voor de sportspecifieke risico's | Uitgewerkt aanbod | Nieuw | [8 empty] | Medische commissie | 10504 | 5000 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A028 | Informatie ter beschikking stellen via de website ter preventie van de sportspecifieke risico's | vast item op website | Nieuw | [8 empty] | Medische commissie | 10505 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A029 | jaarlijks een registratie uitvoeren van de letsels en ongevallen ism de verzekeringsmaatschappij | Uitgevoerde registratie | Nieuw | [8 empty] | Medische commissie | 10506 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A030 | Een aanbeveling uitschrijven voor een sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor de spelende leden | Uitgeschreven geschiktheidsonderzoek | Nieuw | [8 empty] | Medische commissie | 10507 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A031 | De federatie maakt een keuze mbt leeftijdsgrenzen |  | Nieuw | [8 empty] | Medische commissie | 10508 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A032 | Een preventief en reactief antidopingbeleid voeren in lijn met het Antidopingdecreet én ism NADO Vlaanderen | Uitgeschreven dopingbeleid | Nieuw | [8 empty] | Medische commissie | 10509 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! | OD006 |  | Verder ontwikkelen en implementeren van het beleid rond ethisch verantwoord sporten | [10 empty] | Ethische commissie |  | som kosten OD006 | som opbrengsten OD006 | som kosten OD006 | som opbrengsten OD006 | som kosten OD006 | som opbrengsten OD006 | som kosten OD006 | som opbrengsten OD006 | som kosten OD006 | som opbrengsten OD006 | som kosten OD006 | som opbrengsten OD006 | som kosten OD006 | som opbrengsten OD006 | som kosten OD006 | som opbrengsten OD006
#REF! |  | A033 | Minstens 2 aanspreekpunten integriteit (API) aanduiden in de federatie | Aantal API's | 2 | Timing 2021: 2; Timing 2022: 2; Timing 2023: 2; Timing 2024: 2 | Ethische commissie | 10601
#REF! |  | A034 | Een actieplan opmaken op het vlak van preventie, vorming en sensiblisering van de aangesloten clubs en leden | Uitgeschreven actieplan | [9 empty] | Ethische commissie | 10602 | bar: Timing 2022
#REF! |  | A035 | Het oprichten van een ethische commissie die minstens 2x per jaar vergaderen | Aantal bijeenkomsten van ethische commissie | Nieuw | Timing 2021: 2; Timing 2022: 2; Timing 2023: 2; Timing 2024: 2 | Ethische commissie | 10603
#REF! |  | A036 | Hanteren van gedragscodes voor bestuurders, sportbegeleiders en sporters | Opgestelde gedragscodes | Nieuw | [8 empty] | Ethische commissie | 10604 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A037 | Uitwerken van een handelingsprotocol eigen aan Volley Vlaanderen | Uitgewerkt handelingsprotocol | Nieuw | [8 empty] | Ethische commissie | 10605 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A038 | In tuchtreglement rubriek grensoverschrijdend gedrag opnemen | Rubriek grensoverschrijdend gedrag | Nieuw | [8 empty] | Ethische commissie | 10606 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A039 | Installatie tuchtrechtelijk orgaan binnen Volley Vlaanderen. | Tuchtrechtelijk orgaan | Nieuw | [8 empty] | Ethische commissie | 10607 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A040 | Inzetten op de aanstelling van club API's (aantal clubs in 2021-2024) | % van de clubs met een API |  | Timing 2021: 40%; Timing 2022: 50%; Timing 2023: 60%; Timing 2024: 70% | Ethische commissie | 10608
#REF! |  | A041 | Inzetten op de begeleiding van club API's | Aantal bijscholingen/jaar | Nieuw | Timing 2021: 3; Timing 2022: 3; Timing 2023: 3; Timing 2024: 3 | Ethische commissie | 10609
#REF! | OD007 |  | Uitwerken en uitvoeren van actieplan rond instroom, doorstroom en begeleiding van officials voor indoor en beach | [10 empty] | Scheidsrechterscommissie |  | som kosten OD007 | som opbrengsten OD007 | som kosten OD007 | som opbrengsten OD007 | som kosten OD007 | som opbrengsten OD007 | som kosten OD007 | som opbrengsten OD007 | som kosten OD007 | som opbrengsten OD007 | som kosten OD007 | som opbrengsten OD007 | som kosten OD007 | som opbrengsten OD007 | som kosten OD007 | som opbrengsten OD007
#REF! |  | A042 | 0-meting uitvoeren voor de officials op alle niveaus | Aantal officials in 2020 | Ongoing | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10701 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A043 | Doelstellingen formuleren voor het aantal officials vereist per niveau |  | Ongoing | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10702 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A044 | Aanbieden digitaal platform voor opleidingen scheidsrechters | Aanwezigheid platform | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10703 | bar: Timing 2021 to Timing 2022
#REF! |  | A045 | Uitrollen opleidingsgraden en niveaus naar de clubs / CAA / alle wedstrijden gefloten door iemand met SR-kwalificatie | Verschillende opleidingsgraden | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10704 | bar: Timing 2021 to Timing 2023
#REF! |  | A046 | Testcase uitwerken waarbij volleyballers in Vlaamse pilootclubs (jongeren vanaf 12-18jaar) zich engageren voor een VV1-cursus | Aantal jongeren/pilootclub | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10705 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A047 | Op basis van de testcase jongeren laten fungeren als clubofficial om ze te leren omgaan met kritiek en aan aan zelfreflectie te doen | Aantal clubofficials | Nieuw | [9 empty] | 10706 | bar: Timing 2022
#REF! |  | A048 | Officiële wedstrijden worden geleid door een gekwalificeerd official (vanaf VV1) | % van het aantal wedstrijden | Nieuw | Timing 2021: 50%; Timing 2022: 60%; Timing 2023: 70%; Timing 2024: 75% | Scheidsrechterscommissie | 10707
#REF! |  | A049 | Uitrollen structuur intra-club en intra-federatie | Uitgerolde structuur | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10708 | bar: Timing 2021 to Timing 2022
#REF! |  | A050 | Rekruteringscampagne met een duidelijke link “Word official” | Opgestarte campagne | Ongoing | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10709 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A051 | Differentiatie tussen de verschillende categorieën officials opzetten | Nieuwe differentiatie | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10710 | bar: Timing 2021 to Timing 2022
#REF! |  | A052 | Op basis van de doelstellingen en verwachtingen per categorie een specifieke aanpak en begeleiding aanbieden | Uitgewerkte begeleiding | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10711 | 5000 | bar: Timing 2021 to Timing 2022
#REF! |  | A053 | Stevige onderbouw/structuur (Landelijk en Provincies) opzetten ter ondersteuning van de clubs in het begeleiden en opleiden van CAA (Club-Arbitrage-Ambassadeurs) en follow-up hiervan | Aantal deelnemers aan de CAA-opleiding | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10712 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A054 | Aanstellen van officialcoaches/mentoren (SPOC=single point of contacts) die de (club-)officials opvolgen en coachen. | Aangestelde mentoren | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10713 | bar: Timing 2021 to Timing 2023
#REF! |  | A055 | Instroom vergroten door middel van sensibliseringscampagnes in de clubs om het scheidsrechterstekort in de clubs weg te werken |  | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10714 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A056 | Crëeren uniforme / laagdrempelige opleiding / online / aspirant scheidsrechters (VV1) | Online cursus | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10715 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A057 | Crëeren uniforme / laagdrempelige opleiding / online / jeugdscheidsrechters (VV2) | Online cursus | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10716 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A058 | Crëeren uniforme / laagdrempelige opleiding / partieel online / provinciaal scheidsrechter (VV3) | Partieel online cursus | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10717 | bar: Timing 2021 to Timing 2022
#REF! |  | A059 | Onderzoek naar de haalbaarheid van de scheidsrechter als fairplay-manager door het ingeven van fairplay-scores | Haalbaarheidsstudie | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10718 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A060 | Participeren aan initiatieven ter bevordering van respect van de officials (vb week van de scheidsrechter) | Aantal geparticipeerde initiatieven | Nieuw | [8 empty] | Scheidsrechterscommissie | 10719 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! | OD008 |  | Ontwikkelen en uitvoeren van een actieplan rond G-Sport | [10 empty] | Stefaan De Brabandere |  | som kosten OD008 | som opbrengsten OD008 | som kosten OD008 | som opbrengsten OD008 | som kosten OD008 | som opbrengsten OD008 | som kosten OD008 | som opbrengsten OD008 | som kosten OD008 | som opbrengsten OD008 | som kosten OD008 | som opbrengsten OD008 | som kosten OD008 | som opbrengsten OD008 | som kosten OD008 | som opbrengsten OD008
#REF! |  | A061 | G-Zitvolley competitie uitwerken | Opgerichte zitvolleycompetitie | Nieuw | [8 empty] | Stefaan De Brabandere | 10801 | 3000 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
#REF! |  | A062 | G-SmashVolley toernooien organiseren | Aantal toernooien/jaar | 3 | Timing 2021: 5; Timing 2022: 5; Timing 2023: 5; Timing 2024: 5 | Stefaan De Brabandere | 10802
#REF! |  | A063 | Aantal clubs met een G-werking doen groeien | aantal clubs | 13 | Timing 2021: 20; Timing 2022: 22; Timing 2023: 24; Timing 2024: 26 | Stefaan De Brabandere | 10803 | 3000
#REF! | OD009 |  | Ontwikkelen van een sterk en specifiek aanbod voor bedrijven | [10 empty] | Wim Backaert |  | som kosten OD009 | som opbrengsten OD009 | som kosten OD009 | som opbrengsten OD009 | som kosten OD009 | som opbrengsten OD009 | som kosten OD009 | som opbrengsten OD009 | som kosten OD009 | som opbrengsten OD009 | som kosten OD009 | som opbrengsten OD009 | som kosten OD009 | som opbrengsten OD009 | som kosten OD009 | som opbrengsten OD009
#REF! |  | A064 | Bedrijfsvolleybalinitiaties organiseren als netwerkmoment | Aantal netwerkmomenten/jaar | Nieuw | Timing 2021: 4; Timing 2022: 6; Timing 2023: 8; Timing 2024: 10 | Wim Backaert | 10901 | 5000
#REF! |  | A065 | Laagdrempelige bedrijfstoernooien organiseren | Aantal toernooien/jaar | Nieuw | Timing 2021: 2; Timing 2022: 2; Timing 2023: 3; Timing 2024: 3 | Wim Backaert | 10902
#REF! |  | A066 | Organisaties opzetten tvv een goed doel (cfr 1000km tegen kanker) | Aantal organisaties/jaar | Nieuw | [8 empty] | Wim Backaert | 10903 | bar: Timing 2022; Timing 2024
#REF! | OD010 |  | Kansen bieden aan jongeren met talent door middel van de integratie van het Long Term Athlete Development model | [10 empty] | Detectietrainers |  | som kosten OD010 | som opbrengsten OD010 | som kosten OD010 | som opbrengsten OD010 | som kosten OD010 | som opbrengsten OD010 | som kosten OD010 | som opbrengsten OD010 | som kosten OD010 | som opbrengsten OD010 | som kosten OD010 | som opbrengsten OD010 | som kosten OD010 | som opbrengsten OD010 | som kosten OD010 | som opbrengsten OD010
#REF! |  | A067 | Ontwikkelen van een testbatterij voor jeugdleden ter ondersteuning van de clubs voor het indelen van ploegen. | Ontwikkelde testbatterij | Nieuw | Timing 2021: Uitwerken; Timing 2022: Testen; Timing 2023: Uitvoeren | Detectietrainers | 11001
#REF! |  | A068 | Clubs ondersteunen bij het opstellen van een POP voor talenten | Opgesteld bluebook voor een POP | Nieuw | [8 empty] | Detectietrainers | 11002 | bar: Timing 2022
#REF! |  | A069 | Ontwikkeling van een digitaal platform waar zowel clubs als de federatie de opvolging van de atleten kunnen bekijken. | Uitgewerkt digitaal platform | Nieuw | [8 empty] | Detectietrainers | 11003 | bar: Timing 2023
#REF! |  | A070 | Een detectietrainer/contactpersoon hebben in elke club om mee talenten te detecteren. | % van het aantal clubs met een contactpersoon | Ongoing | [8 empty] | Detectietrainers | 11004 | bar: Timing 2021
#REF! | OD011 |  | Verdere uniformisering van de competitie op alle niveau's | [10 empty] | Ontmoetings-commissie |  | som kosten OD011 | som opbrengsten OD011 | som kosten OD011 | som opbrengsten OD011 | som kosten OD011 | som opbrengsten OD011 | som kosten OD011 | som opbrengsten OD011 | som kosten OD011 | som opbrengsten OD011 | som kosten OD011 | som opbrengsten OD011 | som kosten OD011 | som opbrengsten OD011 | som kosten OD011 | som opbrengsten OD011
#REF! |  | A071 | Kader creëren voor uniforme seniorcompetitiereglementen voor alle niveaus met ruimte voor specfieke noden | Competitiereglement | Ongoing | [8 empty] | Ontmoetings-commissie | 11101 | bar: Timing 2022
#REF! |  | A072 | Evaluatie van de uniforme competitie |  | NVT | [8 empty] | Ontmoetings-commissie | 11102 | bar: Timing 2023 to Timing 2024
#REF! |  | A073 | Implementatie van VolleySpike voor alle niveau's | Implementatie Volley Spike | Ongoing | [8 empty] | Ontmoetings-commissie | 11103 | bar: Timing 2021
#REF! | OD012 |  | Uitbreiden van het beachvolleybalaanbod over heel Vlaanderen | [10 empty] | Beachcommissie |  | som kosten OD012 | som opbrengsten OD012 | som kosten OD012 | som opbrengsten OD012 | som kosten OD012 | som opbrengsten OD012 | som kosten OD012 | som opbrengsten OD012 | som kosten OD012 | som opbrengsten OD012 | som kosten OD012 | som opbrengsten OD012 | som kosten OD012 | som opbrengsten OD012 | som kosten OD012 | som opbrengsten OD012
#REF! |  | A074 | Organisatie van beachvolleytoernooien | Aantal toernooien/jaar/provincie | Ongoing | Timing 2021: x; Timing 2022: x; Timing 2023: x; Timing 2024: 10 | Beachcommissie | 11201
#REF! |  | A075 | Laagdrempelige competitieformule voor U12 uitwerken, implementeren en evalueren | Laagdrempelige competitieformule |  | Timing 2021: Uitwerken; Timing 2022: implementeren; Timing 2023: evalueren |  | 11202
#REF! |  | A076 | Organisatie van beachvolleytoernooien per leeftijdscategorie | Aantal toernooien/leeftijdscategorie | Ongoing | Timing 2021: 6; Timing 2022: 6; Timing 2023: 6; Timing 2024: 6 | Beachcommissie | 11203
#REF! |  | A077 | Uitwerken, implementeren en evalueren van een livestream op Bel Beach |  |  | Timing 2021: Uitwerking; Timing 2022: implementeren; Timing 2023: evalueren |  | 11204
#REF! |  | A078 | Uitwerken van protocollen voor de organisatie van Belgische toernooien (post-corona) | [11 empty] | 11205 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A079 | Beachtour vergroten en professionaliseren |  |  | Timing 2021: Upgrade center court; Timing 2022: Livestream; Timing 2023: Players Area |  | 11206
#REF! |  | A080 | Evalueren en optimaliseren van het Start2Beachvolley-project (oefenstof - clubs begeleiden - infrastructuur) | Aantal deelnemende clubs | 80 | Timing 2021: 90; Timing 2022: 110; Timing 2023: 130; Timing 2024: 150 | Dries Koekelkoren | 11207 | 60000
#REF! |  | A081 | Uitwerken en implementeren van coaching bij jeugd |  | Nieuw | [8 empty] | Dries Koekelkoren | 11208 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A082 | Begeleiden van opstart nieuwe beachvolleybalclubs of bestaande clubs hun aanbod laten uitbreiden met beachvolleybal | Aantal clubs met beachvolleybalaanbod | Nieuw | [8 empty] | Dries Koekelkoren | 11209 | bar: Timing 2021
#REF! |  | A083 | Jaarlijkse verhoging van het aantal beachclubs | Aantal beachclubs | 12 | [9 empty] | 11210
#REF! |  | A084 | Begeleiden van opstart van beachvolleybalaccommodatie | Aantal beachvelden | 150 | Timing 2021: 175; Timing 2022: 200; Timing 2023: 240; Timing 2024: 300 |  | 11211
#REF! |  | A085 | Beachvolleybalcultuur vergroten door het verspreiden van know-how | Aantal clinics/jaar | 2 | Timing 2021: 4; Timing 2022: 6; Timing 2023: 8; Timing 2024: 10 |  | 11212
#REF! |  |  | Beachvolleybalcultuur vergroten door het promoten van de sport | Promocampagnes | [10 empty] | 11213 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD002 | SD002 |  | Het promoten van volleybal in de breedste zin van het woord én het ontwikkelen van een performante marketing- en communicatiestrategie | [10 empty] | Geert De Dobbeleer |  | som kosten SD002 | som opbrengsten SD002 | som kosten SD002 | som opbrengsten SD002 | som kosten SD002 | som opbrengsten SD002 | som kosten SD002 | som opbrengsten SD002 | som kosten SD002 | som opbrengsten SD002 | som kosten SD002 | som opbrengsten SD002 | som kosten SD002 | som opbrengsten SD002 | som kosten SD002 | som opbrengsten SD002
SD002 | OD013 |  | Ontwikkelen en uitvoeren van een performante communicatie strategie | [10 empty] | Dieter Smets |  | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013
SD002 |  | A087 | Communicatieplan voor elk project van Volley Vlaanderen | Opgesteld communicatieplan/project | [9 empty] | Dieter Smets | 20101 | bar: Timing 2021
SD002 |  | A088 | Ontwikkelen van een performante social media strategie | Uitgewerkte socialmediastrategie | [9 empty] | Dieter Smets | 20102 | bar: Timing 2021
SD002 |  | A089 | Een centraal digitaal platform voor alle stakeholders | Ontwikkeld digitaal platform | [9 empty] | Dieter Smets | 20103 | 9167 | bar: Timing 2022
SD002 |  | A090 | Kanaal-specifieke strategie om de volleybalcommunity te vergroten | Uitgewerkte strategie |  | Timing 2021: Nieuwsbrieven; Timing 2022: Blog-posts; Timing 2023: Video-platform; Timing 2024: Podcast | Dieter Smets | 20104
SD002 |  | A091 | Processen ontwikkelen om de interne en externe communicatie te verbeteren | Uitgewerkt proces | [9 empty] | Dieter Smets | 20105 | bar: Timing 2021
SD002 |  | A092 | Nauwere samenwerking met de communicatieverantwoordelijken binnen de BLVV's | [10 empty] | Dieter Smets | 20106 | bar: Timing 2021
SD002 |  | A093 | Gestructureerde samenwerkingen opzetten met externe journalisten, fotografen, videografen,… om taken te kunnen outsourcen | [10 empty] | Dieter Smets | 20107 | bar: Timing 2021
SD002 |  | A094 | Actieplan uitwerken om te connecteren met mediafiguren | [10 empty] | Geert De Dobbeleer | 20108 | bar: Timing 2022
SD002 |  | A095 | Volleybal netwerk uitbouwen met influencers en rolmodellen | [10 empty] | Dieter Smets | 20109 | bar: Timing 2023
SD002 |  | A096 | Monitoringssysteem om alle Social Media pages te onderhouden en monitoren | [10 empty] | Dieter Smets | 20110 | bar: Timing 2023
SD002 |  | A097 | Maandelijkse nieuwsbrieven voor de diverse stakeholders (clubs, leden, trainers,…) | [10 empty] | Dieter Smets | 20111 | bar: Timing 2021
SD002 |  | A098 | in de Nationale Pers als Internationale Pers de positieve waarden dmv onze projecten in beeld brengen | [10 empty] | Dieter Smets | 20112 | bar: Timing 2021
SD002 | OD013 |  | Het ontwikkelen van een marketingstrategie rekening houdend met de waarden van volleybal | [10 empty] | Geert De Dobbeleer |  | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013 | som kosten OD013 | som opbrengsten OD013
SD002 |  | A099 | Het verder uitbreiden van de werking van de B2B community | aantal bedrijven in G4G | 20 | Timing 2021: 25; Timing 2022: 30; Timing 2023: 40; Timing 2024: 50 | Jan Jodts | 20201
SD002 |  | A100 | Het connecteren van bedrijven met de werking van de federatie én de events | aantal bedrijven |  | Timing 2021: 12; Timing 2022: 15; Timing 2023: 20; Timing 2024: 25 | Jan Jodts | 20202
SD002 |  | A101 | Het ontwikkelen van nieuwe producten op maat van bedrijven | [10 empty] | Jan Jodts | 20203 | bar: Timing 2022; Timing 2024
SD002 |  | A102 | Een win-win relatie creëren tussen bedrijven en clubs | [10 empty] | Jan Jodts en Wim Backaert | 20204 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD002 | OD014 |  | Promotie van de sport door de (co-)organisatie van events op regionaal, nationaal en internationaal niveau | [10 empty] | Sabine Neukermans en Wim Backaert |  | som kosten OD014 | som opbrengsten OD014 | som kosten OD014 | som opbrengsten OD014 | som kosten OD014 | som opbrengsten OD014 | som kosten OD014 | som opbrengsten OD014 | som kosten OD014 | som opbrengsten OD014 | som kosten OD014 | som opbrengsten OD014 | som kosten OD014 | som opbrengsten OD014 | som kosten OD014 | som opbrengsten OD014
SD002 |  | A103 | Uitwerken en uitvoeren van actieplan rond vrijwilligers voor events | Vrijwilligersregister met aantal betrokken vrijwilligers | [9 empty] | Sabine Neukermans en Wim Backaert | 20301 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD002 |  | A104 | Realisatie van 1 eventorganisatieplatform | Integratie van het platform | [9 empty] | Sabine Neukermans en Wim Backaert | 20302 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD002 |  | A105 | Eenvormige ticketingstrategie | Uitgewerkte strategie | [9 empty] | Sabine Neukermans en Wim Backaert | 20303 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
|  | A106 | Uitvoeren van de ticketingstrategie op de events |  | Nieuw | [9 empty] | 20304 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD002 |  | A107 | Optimaliseren van online experience van de events | Livestream/event | [9 empty] | Sabine Neukermans en Wim Backaert | 20305 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD002 |  | A108 | Optimaliseren van online experience van de events | Online interactie/event | [9 empty] | Sabine Neukermans en Wim Backaert | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD002 |  | A109 | Organisatie van grote events: VNL | Aantal grote events/jaar | [9 empty] | Sabine Neukermans en Wim Backaert | 20306 | 175000 | 175000 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
|  | A110 | Organisatie van grote events: EGL | [11 empty] | 20307 | 325000 | 325000
|  | A111 | Organisatie van grote events: EMCF | [11 empty] | 20308 | 60000 | 93446
|  | A112 | Organisatie van grote events: BK Beach Finals | [11 empty] | 20309 | 25000
|  | A113 | Organisatie van grote events: WK | [11 empty] | 20310 | 185000 | 180439
|  | A114 | Organisatie van grote events: 1-Sterrentornooi Leuven | [11 empty] | 20311 | 40000 | 15000
|  | A115 | Organisatie van grote events: WEVZA u18 | [11 empty] | 20312 | 85000 | 84120
|  | A116 | Organisatie van grote events: Supercup | [11 empty] | 20313 | 9500 | 9500
|  | A117 | Organisatie van grote events: Volleyproms | [11 empty] | 20314 | 7500 | 7500
SD002 |  | A118 | Participatie in de multi-sportevents georganiseerd door Sport Vlaanderen en andere actoren | [10 empty] | Joeri Van de Wiele | 20315 | 22500 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD003 | SD003 |  | Professionaliseren van de clubwerking vanuit een stevige economische onderbouw | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten SD003 | som opbrengsten SD003 | som kosten SD003 | som opbrengsten SD003 | som kosten SD003 | som opbrengsten SD003 | som kosten SD003 | som opbrengsten SD003 | som kosten SD003 | som opbrengsten SD003 | som kosten SD003 | som opbrengsten SD003 | som kosten SD003 | som opbrengsten SD003 | som kosten SD003 | som opbrengsten SD003
SD003 | OD015 |  | Uitgebreide clubmonitoring met harde en zachte indicatoren | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00
SD003 |  | A119 | Kleine clubs detecteren | #clubs met minder dan 25 jeugdleden | [9 empty] | Roel Janssen | 30101 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD003 |  | A120 | Tool ontwikkelen om kritieke clubs te detecteren | Ontwikkelde tool |  | Timing 2021: via PowerBI | Roel Janssen | 30102
SD003 |  | A121 | Kritieke clubs gericht ondersteunen | Bellen naar elke nieuwe voorzitter van een kritieke club | [9 empty] | Roel Janssen | 30103 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD003 |  | A122 | Jaarlijks de cijfers analyseren en inspelen op mogelijke trends of valkuilen | [10 empty] | Stefaan De Brabandere | 30104 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD003 |  | A123 | Clubbegeleidingstrajecten uitvoeren waarbij telkens 5 clubs het traject doorlopen | Aantal trajecten/jaar |  | Timing 2021: 2; Timing 2022: 3; Timing 2023: 3; Timing 2024: 3 | Wim Backaert | 30105 | 2500
SD003 |  | A124 | Clubondersteuning door middel van clubbezoeken door de clubcoaches (incl. bezoeken tijdens begeleidingstrajecten) | Aantal clubbezoeken/jaar/clubcoach |  | Timing 2021: 20; Timing 2022: 20; Timing 2023: 20; Timing 2024: 20 | Stefaan De Brabandere | 30106
SD003 |  | A125 | Aantal clubbezoeken (incl. bezoeken tijdens begeleidingstrajecten) | Aantal clubbezoeken/jaar |  | Timing 2021: 100; Timing 2022: 100; Timing 2023: 120; Timing 2024: 120 | Stefaan De Brabandere | 30107
SD003 |  | A126 | Meer inzetten op club- en BLVV-ondersteuning door extra clubcoaches aan te werven aangestuurd door Volley Vlaanderen | Aantal VTE | 4 | Timing 2021: 5; Timing 2022: 6; Timing 2023: 7; Timing 2024: 8 | Geert De Dobbeleer | 30108
SD003 | OD016 |  | Stimuleren van samenwerkingen tussen clubs, scholen, sporttakken,… | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00
SD003 |  | A127 | Organiseren van Club Sharing Days | Aantal Club Sharing Days/jaar |  | Timing 2021: 2; Timing 2022: 2; Timing 2023: 2; Timing 2024: 2 | Wim Backaert en Stefaan De Brabandere | 30201 | 6000
SD003 |  | A128 | Outcome van de Club Sharing Days implementeren in het beleidsplan van de federatie met de oprichting van werkgroep(en) |  |  | Timing 2021: Actieplan; Timing 2022: Evaluatie actieplan | Wim Backaert en Stefaan De Brabandere | 30202
SD003 |  | A129 | Plan van aanpak om structureel samen te werken met Universiteiten en Hoge scholen | Uitgewerkt plan van aanpak | [9 empty] | Ann Vanwittenbergh | 30203 | bar: Timing 2021
SD003 |  | A130 | Proces uitwerken om structureel samen te werken met VSF en andere SF's | Uitgewerkt proces |  | Timing 2022: Proces uitwerken; Timing 2023: Proces uitvoeren | Stefaan De Brabandere | 30204
SD003 | OD017 |  | Scenario's ontwikkelen om de modelclub van de toekomst weer te geven | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00
SD003 |  | A131 | In kaart brengen van 4 verschillende scenario's en de impact ervan op de club aan de hand van "Future of Sports"-model van Griet Cappelle | 4 verschillende clubscenario's |  | Timing 2022: In kaart brengen; Timing 2023: Bundel uitwerken | Roel Janssen en extern expert | 30301
SD003 |  | A132 | Uitgebreide inkomsten en kosten tool voor de club ontwikkelen | Ontwikkelde inkomstentool | [9 empty] | Wim Backaert | 30302 | bar: Timing 2023
SD003 |  | A133 | Aanpasbaar club organigram ontwikkelen met specifieke functies en taken | Ontwikkeld cluborganigram | [9 empty] | Roel Janssen | 30303 | bar: Timing 2023
SD003 |  | A134 | Opstellen van functieprofielen en -handboeken voor de medewerkers van de club | Functieprofielen en -handboeken voor de club | [9 empty] | Roel Janssen | 30304 | bar: Timing 2023
SD003 | OD018 |  | Verdere digitalisering in alle facetten van de federatie | [10 empty] | Joeri Van de Wiele |  | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00
SD003 |  | A135 | Volleyspike implementeren op alle niveau's | VolleySpike-integratie | [9 empty] | Yolande Van Dorslaer | 30401 | 17500 | bar: Timing 2022
SD003 |  | A136 | Clubs hebben een contactpersoon per functie en per project | Functies | [10 empty] | 30402 | bar: Timing 2022
SD003 |  | A137 | Mailingssysteem voor de federatie en de BLVV, met mogelijkheid tot het sturen van reminders | [10 empty] | Joeri Van de Wiele | 30403 | bar: Timing 2022
SD003 |  | A138 | Mailingssysteem voor de clubs met mogelijkheid tot het sturen van reminders | [10 empty] | Joeri Van de Wiele | 30404 | bar: Timing 2023
SD003 |  | A139 | Onwikkelen van VolleyAdmin3 met clubmanagementfuncties | [10 empty] | Joeri Van de Wiele | 30405 | bar: Timing 2022
SD003 |  | A140 | Instructievideo/welkomsboodschap voor elke nieuwe voorzitter, secretaris en financieel verantwoordelijke | [10 empty] | Dieter Smets | 30406 | bar: Timing 2022
SD003 |  | A141 | Integratie van boekhoudpakket in VolleyAdmin voor de clubs | [10 empty] | Mellory Blanckaert | 30407 | bar: Timing 2022
SD003 |  | A142 | Projecten zoals JSF, V@S en vriendjesdagen volledig integreren in VolleyAdmin3. |  |  | Timing 2021: V@S; Timing 2022: Vriendjesdagen; Timing 2023: JSF | Clubcoaches | 30408
SD003 |  | A143 | Statistieken VolleySpike intergreren in het persoonlijke profiel op VolleyAdmin3 | [10 empty] | Joeri Van de Wiele | 30409 | bar: Timing 2023
SD003 |  | A144 | Afschaffen fysieke lidkaarten | [10 empty] | Carla Cauwenberghs | 30410 | bar: Timing 2021
SD003 |  | A145 | Inschrijvingsstysteem voor toernooien, zowel voor de federatie als voor de (recreatieve) clubs | [10 empty] | Joeri Van de Wiele | 30411 | bar: Timing 2021
SD003 |  | A146 | Volledig digitaliseren van de bijscholingen en coachlicenties | [10 empty] | Joeri Van de Wiele | 30412 | bar: Timing 2021
SD003 |  | A147 | Volledige automatisatie aansluitingsprocedure | % volledig geautomatiseerd |  | Timing 2021: 70; Timing 2022: 90; Timing 2023: 98; Timing 2024: 100 | Carla Cauwenberghs | 30413
SD003 | OD019 |  | Tegen 2024 wil Volley Vlaanderen het aantal gekwalificeerde trainers laten stijgen tot 3000 | [10 empty] | Kristof De Loose |  | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00
SD003 |  | A148 | Het jaarlijks opleidingsaanbod van VTS bestaat minimum uit volgende cursussen: 12 Initiator, 3 Initiator Beach, 2 Instructeur B, 1 Trainer B, 1 Trainer B Beach (om de 3 jaar), 1 Trainer A (om de 3 jaar). | aantal geslaagde cursisten/jaar |  | Timing 2021: 150; Timing 2022: 165; Timing 2023: 180; Timing 2024: 200 | Kristof De Loose | 30501
SD003 |  | A149 | Via een geïntegreerd opleidingstraject (GOT) minimum 15 ex-topsporters een trainersdiploma laten behalen tegen 2024. | aantal gediplomeerden |  | Timing 2024: 15 | Kristof De Loose | 30502
SD003 |  | A150 | Een kwalitatief sterk aanbod van Start2Volley-cursussen voorzien, dit voor de begeleiding van de jeugd. | aantal deelnemers |  | Timing 2021: 30; Timing 2022: 40; Timing 2023: 50; Timing 2024: 60 | Kristof De Loose | 30503
SD003 |  | A151 | Een verhoging van het aantal actieve docenten in 2024 tot 80 personen. | aantal docenten |  | Timing 2021: 65; Timing 2022: 70; Timing 2023: 75; Timing 2024: 80 | Kristof De Loose | 30504
SD003 |  | A152 | Het begeleiden van (nieuwe) docenten door coachingbezoeken. | aantal bezoeken |  | Timing 2021: 3; Timing 2022: 4; Timing 2023: 5; Timing 2024: 6 | Kristof De Loose | 30505
SD003 |  | A153 | Het organiseren van een jaarlijks bijscholingsmoment voor alle docenten. | aantal momenten | [9 empty] | Kristof De Loose | 30506 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD003 |  | A154 | Webinars ontwikkelen voor het theoretisch gedeelte van bepaalde vakken die op afstand kunnen worden gegeven en aanbieden via E-learning | Aantal delen in webinarvorm | [9 empty] | Kristof De Loose | 30507 | bar: Timing 2021
SD003 | OD020 |  | Tegen 2024 wil Volley Vlaanderen het aantal coachlicenties laten stijgen tot 2000. | [10 empty] | Kristof De Loose |  | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00
SD003 |  | A155 | Verdere implementatie van het licentiesysteem voor de verschillende niveaus tot verhoging van het aantal coachlicenties tot 2000. | aantal licenties |  | Timing 2021: 1700; Timing 2022: 1800; Timing 2023: 1900; Timing 2024: 2000 | Kristof De Loose | 30601
SD003 |  | A156 | Inhoudelijke aanpassing van het licentiesysteem op basis van evaluatie. | intern overleg |  | Timing 2021: februari-maart; Timing 2022: februari-maart; Timing 2023: februari-maart; Timing 2024: februari-maart | Kristof De Loose | 30602
SD003 |  | A157 | Een jaarlijks kwalitatief aanbod van minstens 25 bijscholingsmomenten voorzien en dit voor de verschillende niveaus van de coachlicenties. | aantal bijscholingen |  | Timing 2021: 25; Timing 2022: 28; Timing 2023: 32; Timing 2024: 35 | Kristof De Loose | 30603 | 3500
SD003 |  | A158 | Een jaarlijks kwalitatief aanbod van minstens 25 bijscholingsmomenten voorzien en dit voor de verschillende niveaus van de coachlicenties. | aantal deelnemers |  | Timing 2021: 1700; Timing 2022: 1800; Timing 2023: 1900; Timing 2024: 2000 | Kristof De Loose
SD003 |  | A159 | Aanbieden van online bijscholingen, webinars,… | aantal online bijscholingen/jaar |  | Timing 2021: 3; Timing 2022: 3; Timing 2023: 3; Timing 2024: 3 | Kristof De Loose | 30604 | 5000
SD003 |  | A160 | Aanbieden van online bijscholingen, webinars,… | aantal deelnemers | 1200 | Timing 2021: 1200; Timing 2022: 1200; Timing 2023: 1200; Timing 2024: 1200 | Kristof De Loose
SD003 | OD021 |  | Instroom van trainers en de interne clubbegeleiding ervan optimaliseren om drop-out te vermijden | [10 empty] | Kristof De Loose en Clubcoaches |  | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00 | som kosten OD00 | som opbrengsten OD00
SD003 |  | A161 | Infobundel voor trainersondersteuning in de club ontwikkelen | Afgewerkte infobundel | Nieuw | [8 empty] | Clubcoaches | 30701 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
|  | A162 | Tools ontwikkelen om trainersondersteuning in de club te bevorderen | Ontwikkelde tools | Nieuw | [9 empty] | 30702 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD003 |  | A163 | Ter plaatse gaan bij de kritieke clubs om ondersteuning te bieden voor (jeugd)werking | Aantal kritieke clubs bezocht | Nieuw | [9 empty] | 30703 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD003 |  | A164 | Promocampagne voorbereiden voor en laten uitvoeren door de clubs als teaser voor potentiële trainers | Promocampagnes | Nieuw | [9 empty] | 30704 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD004 | SD004 |  | Het optimaliseren van de huidige structuur, lagen en werkgroepen met het oog op performantie, transparantie én een visionaire organsiatie | [10 empty] | Management Team en werkgroep Change |  | som kosten SD004 | som opbrengsten SD004 | som kosten SD004 | som opbrengsten SD004 | som kosten SD004 | som opbrengsten SD004 | som kosten SD004 | som opbrengsten SD004 | som kosten SD004 | som opbrengsten SD004 | som kosten SD004 | som opbrengsten SD004 | som kosten SD004 | som opbrengsten SD004 | som kosten SD004 | som opbrengsten SD004
SD004 | OD022 |  | Het installeren van een werkgroep belast met de analyse van de huidige structuren én de uitwerking van voorstellen tot een meer performante, transparente én visionaire strutctuur | [12 empty] | som kosten OD022 | som opbrengsten OD022 | som kosten OD022 | som opbrengsten OD022 | som kosten OD022 | som opbrengsten OD022 | som kosten OD022 | som opbrengsten OD022 | som kosten OD022 | som opbrengsten OD022 | som kosten OD022 | som opbrengsten OD022 | som kosten OD022 | som opbrengsten OD022 | som kosten OD022 | som opbrengsten OD022
SD004 |  | A165 | Samenstellen van een werkgroep van experten mbt change management | [11 empty] | 40101 | 5000 | bar: Timing 2021
SD004 |  | A166 | Opstellen en goedkeuring van een actieplan | [11 empty] | 40102 | bar: Timing 2022
SD004 |  | A167 | Uitvoeren van het goedgekeurde actieplan | [11 empty] | 40103 | bar: Timing 2023
SD004 |  | A168 | Uittekenen van duidelijk organigram | [11 empty] | 40104 | bar: Timing 2023
SD004 | OD023 |  | Het verlenen van een duidelijk mandaat voor de werkgroepen op specifieke werkdomeinen en projecten met activerende doelstellingen en monitoringsysteem | [12 empty] | som kosten OD023 | som opbrengsten OD023 | som kosten OD023 | som opbrengsten OD023 | som kosten OD023 | som opbrengsten OD023 | som kosten OD023 | som opbrengsten OD023 | som kosten OD023 | som opbrengsten OD023 | som kosten OD023 | som opbrengsten OD023 | som kosten OD023 | som opbrengsten OD023 | som kosten OD023 | som opbrengsten OD023
SD004 |  | A169 | Omschrijving van het mandaat én het project | [11 empty] | 40201 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD004 |  | A170 | Op basis van meetbare gegevens overgaan tot het formuleren van projectdoelstellingen binnen een vastgestelde timing | [11 empty] | 40202 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD004 |  | A171 | Uitwerken van het actieplan | [11 empty] | 40203
SD004 |  | A172 | Evaluatie van de gerealiseerde doelstellingen | [11 empty] | 40204
SD004 |  | A173 | Samenstellen van een werkgroep met externe en interne experts | [11 empty] | 40205 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD004 |  | A174 | Goedkeuring en uitvoering van het project | [11 empty] | 40206 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD004 | OD024 |  | Inzetten op sterke operationele eenheden met groot draagvlak bij clubs en leden | [12 empty] | som kosten OD024 | som opbrengsten OD024 | som kosten OD024 | som opbrengsten OD024 | som kosten OD024 | som opbrengsten OD024 | som kosten OD024 | som opbrengsten OD024 | som kosten OD024 | som opbrengsten OD024 | som kosten OD024 | som opbrengsten OD024 | som kosten OD024 | som opbrengsten OD024 | som kosten OD024 | som opbrengsten OD024
SD004 |  | A175 | Definitie van de operationele eenheden in functie van projectdoelstellingen -en regio | [11 empty] | 40301 | bar: Timing 2023 to Timing 2024
SD004 |  | A176 | Ondersteunen van de werking van clubs én leden binnen de aflijning van het project | [11 empty] | 40302 | bar: Timing 2023 to Timing 2024
SD004 | OD025 |  | De federatie wil tegen 2024 minstens 90% scoren op de indicatoren van goed bestuur | [12 empty] | som kosten OD025 | som opbrengsten OD025 | som kosten OD025 | som opbrengsten OD025 | som kosten OD025 | som opbrengsten OD025 | som kosten OD025 | som opbrengsten OD025 | som kosten OD025 | som opbrengsten OD025 | som kosten OD025 | som opbrengsten OD025 | som kosten OD025 | som opbrengsten OD025 | som kosten OD025 | som opbrengsten OD025
SD004 |  | A177 | de federatie wil tegen 2024 een progressieve verbetering van de score van de harde indicatoren van goed bestuur | score harde indicatoren | 80 | Timing 2021: 84; Timing 2022: 88; Timing 2023: 90 |  | 40401
SD004 |  | A178 | de federatie wil minstens op 8 zachte indicatoren een maximale score halen (4/4) en de de andere 6 indicatoren minstens 3 op 4 | score zachte indicatoren | [10 empty] | 40402 | bar: Timing 2023
SD004 |  | A179 | het implementeren van een deontologische code voor alle commissieleden en leden van de raad van bestuur | [11 empty] | 40403 | bar: Timing 2021
SD004 | OD026 |  | Samenstelling van Raad van Bestuur én werkgroepen op basis van competentieprofielen | [12 empty] | som kosten OD026 | som opbrengsten OD026 | som kosten OD026 | som opbrengsten OD026 | som kosten OD026 | som opbrengsten OD026 | som kosten OD026 | som opbrengsten OD026 | som kosten OD026 | som opbrengsten OD026 | som kosten OD026 | som opbrengsten OD026 | som kosten OD026 | som opbrengsten OD026 | som kosten OD026 | som opbrengsten OD026
SD004 |  | A180 | uitwerken van competentieprofielen | [11 empty] | 40501 | bar: Timing 2021
SD004 |  | A181 | goedkeuren van competentieprofielen | [11 empty] | 40502 | bar: Timing 2021
SD004 |  | A182 | implementeren van competentieprofielen | [11 empty] | 40503 | bar: Timing 2022
SD005 | SD005 |  | De federatie als facilitator van fun, inspiratie & engagement | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten SD005 | som opbrengsten SD005 | som kosten SD005 | som opbrengsten SD005 | som kosten SD005 | som opbrengsten SD005 | som kosten SD005 | som opbrengsten SD005 | som kosten SD005 | som opbrengsten SD005 | som kosten SD005 | som opbrengsten SD005 | som kosten SD005 | som opbrengsten SD005 | som kosten SD005 | som opbrengsten SD005
SD005 | OD027 |  | Op een actieve manier de funfactor doorgeven in projecten rond vrijwilligers, leden, scheidsrechters en trainers | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten OD027 | som opbrengsten OD027 | som kosten OD027 | som opbrengsten OD027 | som kosten OD027 | som opbrengsten OD027 | som kosten OD027 | som opbrengsten OD027 | som kosten OD027 | som opbrengsten OD027 | som kosten OD027 | som opbrengsten OD027 | som kosten OD027 | som opbrengsten OD027 | som kosten OD027 | som opbrengsten OD027
SD005 |  | A183 | Spreekbeurtpakket voor kinderen ontwikkelen | Realisatie | [9 empty] | Ann Vanwittenbergh | 50101 | bar: Timing 2022
SD005 |  | A184 | Oefenstof voor leerkrachten LO uitwerken | Realisatie | [9 empty] | Ann Vanwittenbergh | 50102 | 7500 | bar: Timing 2021
SD005 |  | A185 | Samenwerken met de 3 verschillende onderwijsnetten | [10 empty] | Ann Vanwittenbergh | 50103 | bar: Timing 2021
SD005 |  | A186 | Bijscholingen geven aan leerkrachten LO | Aantal bijscholingen |  | Timing 2021: 0; Timing 2022: 4; Timing 2023: 3; Timing 2024: 1 | Ann Vanwittenbergh | 50104
SD005 | OD028 |  | Inhoud uitwerken voor de kennis- en toolbank door middel van een blog in het digitaal platform | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten OD028 | som opbrengsten OD028 | som kosten OD028 | som opbrengsten OD028 | som kosten OD028 | som opbrengsten OD028 | som kosten OD028 | som opbrengsten OD028 | som kosten OD028 | som opbrengsten OD028 | som kosten OD028 | som opbrengsten OD028 | som kosten OD028 | som opbrengsten OD028 | som kosten OD028 | som opbrengsten OD028
SD005 |  | A187 | Good practices van clubs uitwerken als blogpost | [10 empty] | Clubcoaches | 50201 | bar: Timing 2021
SD005 |  | A188 | Tools ontwikkelen ter ondersteuning van de clubs | [10 empty] | Clubcoaches | 50202 | bar: Timing 2023
SD005 |  | A189 | Specifieke thema-artikels plaatsen | [10 empty] | Clubcoaches | 50203 | bar: Timing 2021
SD005 | OD029 |  | Faciliteren van verbinding tussen federatie, clubs én bedrijven | [10 empty] | Wim Backaert |  | som kosten OD029 | som opbrengsten OD029 | som kosten OD029 | som opbrengsten OD029 | som kosten OD029 | som opbrengsten OD029 | som kosten OD029 | som opbrengsten OD029 | som kosten OD029 | som opbrengsten OD029 | som kosten OD029 | som opbrengsten OD029 | som kosten OD029 | som opbrengsten OD029 | som kosten OD029 | som opbrengsten OD029
SD005 |  | A190 | Template van een sponsordossier voor clubs opstellen | [10 empty] | Wim Backaert | 50301 | bar: Timing 2021
SD005 |  | A191 | SBN-projecten toevoegen aan het business-matchmakingplatform | [10 empty] | Wim Backaert | 50302 | bar: Timing 2021
SD005 |  | A192 | Clubs naar het SBN-platform begeleiden om projecten toe te voegen | [10 empty] | Wim Backaert | 50303 | bar: Timing 2022
SD005 |  | A193 | (Side-)events organiseren met standen voor (potentiële) partners | Aantal events | [9 empty] | Wim Backaert | 50304 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD005 | OD030 |  | Ondersteunen van speciale projecten zoals sociale projecten, innovaties, risicobeheersing, … | [10 empty] | To be defined |  | som kosten OD030 | som opbrengsten OD030 | som kosten OD030 | som opbrengsten OD030 | som kosten OD030 | som opbrengsten OD030 | som kosten OD030 | som opbrengsten OD030 | som kosten OD030 | som opbrengsten OD030 | som kosten OD030 | som opbrengsten OD030 | som kosten OD030 | som opbrengsten OD030 | som kosten OD030 | som opbrengsten OD030
SD005 |  | A194 | Actieplan rond exit COVID-19 situatie | [11 empty] | 50401 | 6000 | bar: Timing 2021
SD005 |  | A195 | Inspelen op de maatschappelijke trends | [11 empty] | 50402 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
SD005 | OD031 |  | Clubs faciliteren bij het organiseren van vriendjesdagen ter promotie van de sport | [10 empty] | Roel Janssen |  | som kosten OD031 | som opbrengsten OD031 | som kosten OD031 | som opbrengsten OD031 | som kosten OD031 | som opbrengsten OD031 | som kosten OD031 | som opbrengsten OD031 | som kosten OD031 | som opbrengsten OD031 | som kosten OD031 | som opbrengsten OD031 | som kosten OD031 | som opbrengsten OD031 | som kosten OD031 | som opbrengsten OD031
SD005 |  | A196 | Clubs vriendjesdagen laten organiseren | Aantal clubs/jaar | [9 empty] | Roel Janssen | 50501 | 6000
SD005 |  | A197 | Kleine clubs laten meedoen aan vriendjesdagen | % van het aantal kleine clubs/jaar | [9 empty] | Roel Janssen | 50502
SD005 |  | A198 | Club nieuwe leden laten ingeven | Aantal nieuwe leden door het project/jaar | [9 empty] | Roel Janssen | 50503
SD005 |  | A199 | Video-foto-materiaal verzamelen van de acties ter promotie van de sport | Aantal video's of foto's/club | [9 empty] | Roel Janssen | 50504
BF001 | BF001 |  | BF Jeugdsport - De federatie beoogt een stijging in het aantal uitgereikte labels tegen 2024 | [10 empty] | Roel Janssen |  | som kosten BF001 | som opbrengsten BF001 | som kosten BF001 | som opbrengsten BF001 | som kosten BF001 | som opbrengsten BF001 | som kosten BF001 | som opbrengsten BF001 | som kosten BF001 | som opbrengsten BF001 | som kosten BF001 | som opbrengsten BF001 | som kosten BF001 | som opbrengsten BF001 | som kosten BF001 | som opbrengsten BF001
BF001 | OD032 |  | Een stijging van het aantal clubs die het basislabel "Jeugdvriendelijke volleybalclub" behalen met gemiddeld 5 clubs per jaar. |  | 165 | Timing 2021: 172; Timing 2022: 178; Timing 2023: 182; Timing 2024: 185 | Roel Janssen |  | som kosten OD032 | som opbrengsten OD032 | som kosten OD032 | som opbrengsten OD032 | som kosten OD032 | som opbrengsten OD032 | som kosten OD032 | som opbrengsten OD032 | som kosten OD032 | som opbrengsten OD032 | som kosten OD032 | som opbrengsten OD032 | som kosten OD032 | som opbrengsten OD032 | som kosten OD032 | som opbrengsten OD032
BF001 |  | A200 | Extra promotionele tools aanreiken voor de ondersteuning van de BLVV ter promotie van de S2V-toernooien Administratieve drempel tot inschrijven verlagen voor S2V-toernooien | 59% |  | Timing 2021: 60%; Timing 2022: 62%; Timing 2023: 64%; Timing 2024: 66% | Roel Janssen | 60101 | 300000 | 240000
BF001 |  | A201 | Jaarlijks handboek uitwerken rond Ethisch Verantwoord Sporten met good practices en verspreiden | [10 empty] | Roel Janssen | 60102 | bar: Timing 2022
BF001 |  | A202 | Jaarlijks handboek uitwerken rond Ecologisch Verantwoord Sporten met good practices en verspreiden | [10 empty] | Roel Janssen | 60103 | bar: Timing 2023
BF001 | OD033 |  | Het stimuleren van actieve en gestructureerde beleidsvoering bij de clubs | [10 empty] | Roel Janssen |  | som kosten OD033 | som opbrengsten OD033 | som kosten OD033 | som opbrengsten OD033 | som kosten OD033 | som opbrengsten OD033 | som kosten OD033 | som opbrengsten OD033 | som kosten OD033 | som opbrengsten OD033 | som kosten OD033 | som opbrengsten OD033 | som kosten OD033 | som opbrengsten OD033 | som kosten OD033 | som opbrengsten OD033
BF001 |  | A203 | Beleidstool(s)(business model, SWOT-analyse, stakeholderanalyse,...) ontwikkelen om beleidsdoelstellingen en de opvolging er van in kaart te brengen | Aantal clubs die gebruik maken van de tools |  | Timing 2022: Uitwerken; Timing 2023: 60%; Timing 2024: 65% | Roel Janssen | 60201
BF001 |  | A204 | Vrijwilligersvriendelijke clubs creëren door het gebruik van de tools van Dynamo Project | Aantal clubs dat gebruik maakt van de tools |  | Timing 2021: Uitwerken; Timing 2022: 45%; Timing 2023: 50%; Timing 2024: 55% | Roel Janssen | 60202
BF001 |  | A205 | Functieomschrijving en -handboek voor club-api's opstellen | [10 empty] | Roel Janssen | 60203 | bar: Timing 2022
BF001 | OD034 |  | Een stijging van het aantal Talentenlabels met 2 clubs per jaar. |  | 44 | Timing 2021: 46; Timing 2022: 48; Timing 2023: 50; Timing 2024: 52 | Roel Janssen |  | som kosten OD034 | som opbrengsten OD034 | som kosten OD034 | som opbrengsten OD034 | som kosten OD034 | som opbrengsten OD034 | som kosten OD034 | som opbrengsten OD034 | som kosten OD034 | som opbrengsten OD034 | som kosten OD034 | som opbrengsten OD034 | som kosten OD034 | som opbrengsten OD034 | som kosten OD034 | som opbrengsten OD034
BF001 |  | A206 | Het ontwikkelen van een sjabloon voor een POP van trainers ter ondersteuning van de clubs | Aantal clubs dat jaarlijks gebruik maakt van de POP |  | Timing 2022: x; Timing 2023: 20%; Timing 2024: 30% | Roel Janssen | 60301
BF001 |  | A207 | Een verhoging van het aantal clubs dat extra trainingsmomenten aanbiedt voor gemotiveerde jeugdleden. | 65% |  | Timing 2021: 66%; Timing 2022: 67%; Timing 2023: 68%; Timing 2024: 70% | Roel Janssen | 60302
BF001 | OD035 |  | Een stijging van het aantal Volley4All-labels met 2 clubs per jaar. |  | 86 | Timing 2021: 88; Timing 2022: 90; Timing 2023: 92; Timing 2024: 94 | Roel Janssen |  | som kosten OD035 | som opbrengsten OD035 | som kosten OD035 | som opbrengsten OD035 | som kosten OD035 | som opbrengsten OD035 | som kosten OD035 | som opbrengsten OD035 | som kosten OD035 | som opbrengsten OD035 | som kosten OD035 | som opbrengsten OD035 | som kosten OD035 | som opbrengsten OD035 | som kosten OD035 | som opbrengsten OD035
BF001 |  | A208 | Een stijging van de projecten voor minderheden tot 41% in 2024 | 38% |  | Timing 2021: 39%; Timing 2022: 40%; Timing 2023: 41%; Timing 2024: 42% | Roel Janssen | 60401
BF001 |  | A209 | Het organiseren van een interne en/of een externe stage | 87% |  | Timing 2021: 88%; Timing 2022: 89%; Timing 2023: 90%; Timing 2024: 91% | Roel Janssen | 60402
BF001 |  | A210 | Een bluebook ontwikkelen voor de organisatie van een interne en/of externe stage | [10 empty] | Roel Janssen | 60403 | bar: Timing 2021
BF001 | OD036 |  | Een stijging van het aantal Beachlabels met 1 club per jaar. |  | 36 | Timing 2021: 37; Timing 2022: 38; Timing 2023: 39; Timing 2024: 40 | Roel Janssen |  | som kosten OD036 | som opbrengsten OD036 | som kosten OD036 | som opbrengsten OD036 | som kosten OD036 | som opbrengsten OD036 | som kosten OD036 | som opbrengsten OD036 | som kosten OD036 | som opbrengsten OD036 | som kosten OD036 | som opbrengsten OD036 | som kosten OD036 | som opbrengsten OD036 | som kosten OD036 | som opbrengsten OD036
BF001 | OD037 |  | Een stijging van het aantal G-labels met 1 club per jaar. |  | 17 | Timing 2021: 18; Timing 2022: 19; Timing 2023: 20; Timing 2024: 21 | Roel Janssen |  | som kosten OD037 | som opbrengsten OD037 | som kosten OD037 | som opbrengsten OD037 | som kosten OD037 | som opbrengsten OD037 | som kosten OD037 | som opbrengsten OD037 | som kosten OD037 | som opbrengsten OD037 | som kosten OD037 | som opbrengsten OD037 | som kosten OD037 | som opbrengsten OD037 | som kosten OD037 | som opbrengsten OD037
BF001 | OD038 |  | Een verhoging van sfeerbevorderende activiteiten | [10 empty] | Roel Janssen |  | som kosten OD038 | som opbrengsten OD038 | som kosten OD038 | som opbrengsten OD038 | som kosten OD038 | som opbrengsten OD038 | som kosten OD038 | som opbrengsten OD038 | som kosten OD038 | som opbrengsten OD038 | som kosten OD038 | som opbrengsten OD038 | som kosten OD038 | som opbrengsten OD038 | som kosten OD038 | som opbrengsten OD038
BF001 |  | A211 | Het organiseren van een niet volleybalgerelateerde teambuildingsactiviteit | 70% |  | Timing 2021: 72%; Timing 2022: 74%; Timing 2023: 76%; Timing 2024: 78% | Roel Janssen | 60501
BF001 |  | A212 | Het organiseren van een ouder-kind-toernooi | 79% |  | Timing 2021: 80%; Timing 2022: 81%; Timing 2023: 82%; Timing 2024: 83% | Roel Janssen | 60502
BF001 |  | A213 | Een bluebook ontwikkelen voor de organisatie van een ouder-kind-toernooi | [10 empty] | Roel Janssen | 60503 | bar: Timing 2022
BF001 | OD039 |  | Een verhoging van de acties gericht op ledewerving en potentiële nieuwe leden. | [10 empty] | Roel Janssen |  | som kosten OD039 | som opbrengsten OD039 | som kosten OD039 | som opbrengsten OD039 | som kosten OD039 | som opbrengsten OD039 | som kosten OD039 | som opbrengsten OD039 | som kosten OD039 | som opbrengsten OD039 | som kosten OD039 | som opbrengsten OD039 | som kosten OD039 | som opbrengsten OD039 | som kosten OD039 | som opbrengsten OD039
BF001 |  | A214 | Jaarlijkse stijging van het aantal niet-aangesloten leden die bereikt worden door clubs die aan actieve ledenwerving doen. | 80000 |  | Timing 2021: 85000; Timing 2022: 90000; Timing 2023: 95000; Timing 2024: 100000 | Roel Janssen | 60601
BF002 | BF002 |  | BF Laagdrempelig Sportaanbod | [10 empty] | Ann Vanwittenbergh |  | som kosten BF002 | som opbrengsten BF002 | som kosten BF002 | som opbrengsten BF002 | som kosten BF002 | som opbrengsten BF002 | som kosten BF002 | som opbrengsten BF002 | som kosten BF002 | som opbrengsten BF002 | som kosten BF002 | som opbrengsten BF002 | som kosten BF002 | som opbrengsten BF002 | som kosten BF002 | som opbrengsten BF002
BF002 | OD040 |  | Clubs faciliteren om te connecteren met lagere scholen in de buurt door middel van het project Volley@School | [10 empty] | Ann Vanwittenbergh |  | som kosten OD040 | som opbrengsten OD040 | som kosten OD040 | som opbrengsten OD040 | som kosten OD040 | som opbrengsten OD040 | som kosten OD040 | som opbrengsten OD040 | som kosten OD040 | som opbrengsten OD040 | som kosten OD040 | som opbrengsten OD040 | som kosten OD040 | som opbrengsten OD040 | som kosten OD040 | som opbrengsten OD040
BF002 |  | A215 | Zoveel mogelijk clubs die nood hebben aan extra leden laten deelnemen aan Volley@School | Aantal deelnemende clubs |  | Timing 2021: 75; Timing 2022: 90; Timing 2023: 95; Timing 2024: 100 | Ann Vanwittenbergh | 70101 | 33000 | 33000
BF002 |  | A216 | Bereiken van kinderen in grootsteden |  |  | Timing 2021: 600; Timing 2022: 700 | Ann Vanwittenbergh | 70102
BF002 |  | A217 | Lesfiches uitwerken per graad | [10 empty] | Ann Vanwittenbergh | 70103 | bar: Timing 2021
BF002 |  | A218 | Organisatie van naschoolse SmashVolley-tornooien ism MOEV |  |  | Timing 2021: 10; Timing 2022: 12; Timing 2023: 14; Timing 2024: 15 | Ann Vanwittenbergh | 70104
BF002 |  | A219 | Opstart scholencompetitie | [10 empty] | Ann Vanwittenbergh | 70105 | bar: Timing 2023
BF002 |  | A220 | Integratie van innovatief project (volleybal van de toekomst) in de scholen | [10 empty] | Ann Vanwittenbergh | 70106 | bar: Timing 2024
BF002 |  | A221 | Aantal bereikte scholen | [10 empty] | Ann Vanwittenbergh | 70107
BF002 |  | A222 | Aantal initiaties in de scholen | [10 empty] | Ann Vanwittenbergh | 70108
BF002 |  | A223 | Aantal kinderen van de school die in de club komen testen | [10 empty] | Ann Vanwittenbergh | 70109
BF002 |  | A224 | Aantal nieuwe leden | [10 empty] | Ann Vanwittenbergh | 70110
BF002 |  | A225 | Oefenbundels voor de trainers uitschrijven | Afgewerkte oefenbundels | [9 empty] | Ann Vanwittenbergh | 70111
BF003 | BF003 |  | BF Innovatie | [10 empty] | Stefaan De Brabanderen en Wim Backaert |  | som kosten BF003 | som opbrengsten BF003 | som kosten BF003 | som opbrengsten BF003 | som kosten BF003 | som opbrengsten BF003 | som kosten BF003 | som opbrengsten BF003 | som kosten BF003 | som opbrengsten BF003 | som kosten BF003 | som opbrengsten BF003 | som kosten BF003 | som opbrengsten BF003 | som kosten BF003 | som opbrengsten BF003
BF003 | OD041 |  | Laagdrempelige varianten ontwikkelen met sterke community building | [10 empty] | Clubcoaches |  | som kosten OD041 | som opbrengsten OD041 | som kosten OD041 | som opbrengsten OD041 | som kosten OD041 | som opbrengsten OD041 | som kosten OD041 | som opbrengsten OD041 | som kosten OD041 | som opbrengsten OD041 | som kosten OD041 | som opbrengsten OD041 | som kosten OD041 | som opbrengsten OD041 | som kosten OD041 | som opbrengsten OD041
BF003 |  | A226 | Haalbaarheidsstudie uitvoeren naar bestaande volleybalvarianten. | [10 empty] | Clubcoaches | 80101 | bar: Timing 2021
BF003 |  | A227 | Het aangaan van nieuwe samenwerkingen met een win voor elke partij | [10 empty] | Clubcoaches | 80102 | bar: Timing 2021
BF003 |  | A228 | Het introduceren van de nieuwe volleybalvormen door middel van samenwerking met bestaande recreatieve toernooien. | [10 empty] | Clubcoaches | 80103 | bar: Timing 2022
BF003 |  | A229 | Experimenteel klimaat creëren zodat clubs/individuen volleybalvarianten gaan uittesten en beginnen spelen, zoals beachvolley, crossnet, spikeball, … | [10 empty] | Clubcoaches | 80104 | bar: Timing 2022
BF003 |  | A230 | In samenwerking met een externe expert op zoek gaan naar een laagdrempelige variant die aanslaat bij het grote publiek. | [10 empty] | Clubcoaches | 80105 | 37000 | 37000 | bar: Timing 2021
BF003 |  | A231 | Een community opstarten door middel van een app | [10 empty] | Clubcoaches | 80106 | bar: Timing 2023
BF003 |  | A232 | Een creëren van een laagdrempelige competitieformule | [10 empty] | Clubcoaches | 80107 | bar: Timing 2022
BF003 |  | A233 | Een plan van aanpak uitwerken om de clubs gemotiveerd te krijgen voor de uitrol van het project. | [10 empty] | Clubcoaches | 80108 | bar: Timing 2021
BF003 |  | A234 | Evaluatie en opvolging van het project om duurzaam uit te rollen | [10 empty] | Clubcoaches | 80109 | bar: Timing 2024
BF004 | BF004 |  | BF Topsport | [10 empty] | Koen Hoeyberghs |  | som kosten BF004 | som opbrengsten BF004 | som kosten BF004 | som opbrengsten BF004 | som kosten BF004 | som opbrengsten BF004 | som kosten BF004 | som opbrengsten BF004 | som kosten BF004 | som opbrengsten BF004 | som kosten BF004 | som opbrengsten BF004 | som kosten BF004 | som opbrengsten BF004 | som kosten BF004 | som opbrengsten BF004
BF004 |  |  | Technisch directeur topsport | [11 empty] | 810100
BF004 |  |  | Talentdetectieprogramma | [11 empty] | 810201
BF004 | OD042 |  | Volley Vlaanderen zal ontwikkelingsprogramma's ontwikkelen met het oog op het behalen van topsportresultaten op middellange termijn | [12 empty] | som kosten OD042 | som opbrengsten OD042 | som kosten OD042 | som opbrengsten OD042 | som kosten OD042 | som opbrengsten OD042 | som kosten OD042 | som opbrengsten OD042 | som kosten OD042 | som opbrengsten OD042 | som kosten OD042 | som opbrengsten OD042 | som kosten OD042 | som opbrengsten OD042 | som kosten OD042 | som opbrengsten OD042
BF004 |  | A235 | Ontwikkelingsprogramma's indoor |  |  | Timing 2021: Kwalificatie EK eindronde U Age; Timing 2022: Kwalificatie EK eindronde U Age; Timing 2023: Kwalificatie EK eindronde U Age; Timing 2024: Kwalificatie EK eindronde U Age |  | 810301-810312 | 1284803 | 945166
BF004 |  | A236 | Ontwikkelingsprogramma's beach |  |  | Timing 2021: EKU18; Timing 2022: EK18; Timing 2023: EKU18 EKU20 1/8; Timing 2024: EKU18 EKU20 1-2* 1/8 |  | 810401-810411 | 116505
BF004 | OD043 |  | Volley Vlaanderen wil één of meerdere teams in de top 8 van de OS2020 | [12 empty] | som kosten OD043 | som opbrengsten OD043 | som kosten OD043 | som opbrengsten OD043 | som kosten OD043 | som opbrengsten OD043 | som kosten OD043 | som opbrengsten OD043 | som kosten OD043 | som opbrengsten OD043 | som kosten OD043 | som opbrengsten OD043 | som kosten OD043 | som opbrengsten OD043 | som kosten OD043 | som opbrengsten OD043
BF004 |  | A237 | Prestatieprogramma Red Dragons |  |  | Timing 2021: Top 8 EK; Timing 2022: top 8 WK; Timing 2023: top 8 EK; Timing 2024: Top 8 OS |  | 820101-820110 | 820180 | 564000
BF004 |  | A238 | Prestatieprogramma beach heren |  |  | Timing 2021: Entry ranking top 8 FIVB top 28; Timing 2022: Entry ranking top 8 FIVB top 24; Timing 2023: Entry ranking top 8 FIVB top 20; Timing 2024: Entry ranking top 8 FIVB top 26 en Olympic ranking top 15 (uitgezuiverd) |  | 820201-820210 | 190250 | 147500
BF004 |  | A239 | Prestatieprogramma Yellow Tigers |  |  | Timing 2021: Top 8 EK; Timing 2022: top 8 WK; Timing 2023: top 8 EK; Timing 2024: Top 8 OS |  | 820301-820310 | 852569 | 539000
BF004 |  | A240 | Prestatieprogramma beach dames | [11 empty] | 820401-820410
BF004 | OD044 |  | Be Gold | [12 empty] | som kosten OD044 | som opbrengsten OD044 | som kosten OD044 | som opbrengsten OD044 | som kosten OD044 | som opbrengsten OD044 | som kosten OD044 | som opbrengsten OD044 | som kosten OD044 | som opbrengsten OD044 | som kosten OD044 | som opbrengsten OD044 | som kosten OD044 | som opbrengsten OD044 | som kosten OD044 | som opbrengsten OD044
BF004 |  | A241 | Begeleiding - verplaatsingen - stages- wedstrijden (jongens U19 & U17) | [11 empty] | 830101
BF004 |  | A242 | Begeleiding - verplaatsingen - stages- wedstrijden (meisjes U18 & U16) | [11 empty] | 830102
BF004 |  | A243 | jeugdtrainer Topsport begeleiding - High potentials | [11 empty] | 830103
BF004 |  | A244 | Individuele hulp Kieldrecht | [11 empty] | 830201
BF004 |  | A245 | Individuele hulp Oudegem | [11 empty] | 830202
BF004 |  | A246 | Individuele hulp Gent | [11 empty] | 830203
BF004 | OD045 |  | BOIC | [12 empty] | som kosten OD045 | som opbrengsten OD045 | som kosten OD045 | som opbrengsten OD045 | som kosten OD045 | som opbrengsten OD045 | som kosten OD045 | som opbrengsten OD045 | som kosten OD045 | som opbrengsten OD045 | som kosten OD045 | som opbrengsten OD045 | som kosten OD045 | som opbrengsten OD045 | som kosten OD045 | som opbrengsten OD045
BF004 |  | A247 | BOIC algemeen | [11 empty] | 890101
BF004 |  | A248 | BOIC - premies spelers | [11 empty] | 890102
BF004 |  | A249 | BOIC - beach | [11 empty] | 890103
DM001 |  |  | BASISWERKING | [12 empty] | som kosten DM001 | som opbrengsten DM001 | som kosten DM001 | som opbrengsten DM001 | som kosten DM001 | som opbrengsten DM001 | som kosten DM001 | som opbrengsten DM001 | som kosten DM001 | som opbrengsten DM001 | som kosten DM001 | som opbrengsten DM001 | som kosten DM001 | som opbrengsten DM001 | som kosten DM001 | som opbrengsten DM001
DM001 | IT001 |  | BASISWERKING | [11 empty] | 900000 | 1838987.46 | 1333588.84